## Feuille1
Activités	Ressources	Temps (semaine)	Temps en heure	ANTERIORITE
Gestion de projet (Gantt)	Tout le monde			3
Analyse / Appropriation du projet	Tout le monde			RIEN
Composition des menus	Reversat & Rasclard	1	1
Réalisation du cahier des charges	Vidal & Nourine & Sanchez	1	3	2,6
Réalisation de la charte graphique (IHM)	Reversat & Rasclard	1	4	3
Formalisation (UML)				5
Diagramme de cas d'utilisation	Sanchez & Rasclard	1	1	5
Diagramme de séquence système	Nourine & Reversat	1	4	8
Diagramme de cas nominal	Rasclard & Nourine	1	2	14
Diagramme d'activités	Vidal & Sanchez	1	4	8
Diagramme de classes	Reversat & Vidal	2	3	5
Diagramme de classes participant à UC	Rasclard & Nourine	1	4	12
Diagramme d'états-transitions	Reversat & Vidal	1	2	12
Modèle logique de données	Sanchez & Rasclard	1	1	12
Préparation de la soutenance intermédiaire	Tout le monde	2	8	UML + DEBUT CODE
Développement de la base de données *	Sanchez & Rasclard & Vidal	4	1
Développement de l'application
Code	Reversat & Nourine	9	50	TOUT UML
Lecteur de carte	Reversat & Nourine	1	4	19
Design	Sanchez & Rasclard & Vidal	5	25	TOUT UML
Plan de test	Tout le monde	1	2	19, 20, 21
Phase de test ( + écran tactile )	Tout le monde	3	6	22
Écriture du rapport	Tout le monde		20	TOUT
Déploiement	Tout le monde	3	4	19, 20, 21
Préparation de la soutenance	Tout le monde	2	10	TOUT

		42	159
TOTAL

* Connexion à une base de donnée distante