## Feuille1
Activités	Ressources	Temps (semaine)
Gestion de projet (Gantt)	Tout le monde
Analyse / Appropriation du projet	Tout le monde
Composition des menus	Reversat & Rasclard	1
Réalisation du cahier des charges	Vidal & Nourine & Sanchez	1
Réalisation de la charte graphique (IHM)	Reversat & Rasclard	1
Formalisation (UML)
Diagramme de cas d'utilisation	Sanchez & Rasclard	1
Diagramme de séquence système	Nourine & Reversat	1
Diagramme de cas nominal	Rasclard & Nourine	1
Diagramme d'activités	Vidal & Sanchez	1
Diagramme de classes	Reversat & Vidal	2
Diagramme de classes participant à UC	Rasclard & Nourine	1
Diagramme d'états-transitions	Reversat & Vidal	1
Modèle logique de données	Sanchez & Rasclard	1
Préparation de la soutenance intermédiaire	Tout le monde	2
Développement de la base de données *	Sanchez & Rasclard & Vidal	4
Développement de l'application
Code	Reversat & Nourine	9
Lecteur de carte	Reversat & Nourine	1
Design	Sanchez & Rasclard & Vidal	5
Plan de test	Tout le monde	1
Phase de test ( + écran tactile )	Tout le monde	3
Écriture du rapport	Tout le monde
Déploiement	Tout le monde	3
Préparation de la soutenance	Tout le monde	2

		40
TOTAL

* Connexion à une base de donnée distante